## Hoja1
Objetivos específicos | Actividades | Semanas
|  | Abril |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre
Analizar los modelos de inteligencia computacional que pueden ser aplicados para optimizar el proceso de la predicción de la roya en café robusta. | Definir un reléase plan | x
| Definir las historias de usuarios | x | x
| Analizar los modelos de inteligencia computacional propuestos en las tesis anteriores |  | x | x
Recopilar información sobre el diseño del modelado de la aplicación móvil. | Elaborar ERS para su aprobación |  |  |  | x | x
| Realizar los diagramas UML |  |  |  |  | x | x
| Diseño de interfaces (prototipo) | [6 empty] | x | x | x
Desarrollar la aplicación móvil implementando modelos computacionales empleando la metodología ágil. | Desarrollar la aplicación móvil | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Integrar la aplicación de manera cliente – servidor | [18 empty] | x | x | x
| Validar las iteraciones de desarrollo con los usuarios | [21 empty] | x | x
Evaluar el desempeño de la aplicación móvil desarrollada. | Realizar pruebas unitarias | [23 empty] | x | x
| Detención y corrección de errores | [25 empty] | x | x | x
| Pruebas de aceptación | [28 empty] | x | x
| Entregar y aprobar el documento del trabajo de integración curricular | [30 empty] | x | x